## R7.1～
工事施工に伴う 提出・提示書類等 確認表
工事名 | [7 empty] | 工 期 | 当初 |  |  |  |  | ～
[9 empty] | 変更 |  |  |  |  | ～
受 注 | [5 empty] | 請負 | 当初 |  |  |  | 千円 | 着手時打合日
業者名 |  |  | （現場代理人： |  | ） | 金額 | 変更 |  |  |  | 千円 | 完成時打合日
提 出 書 類 | [6 empty] | 様式 | 該当条項 | 提出期限 | 必要 不要 | 監督職員 |  | 備 考
着手時 | 契約時 | 現場代理人・主任技術者（監理技術者等）選任届 |  |  |  |  | 1 | 請負規程 | 契約時
|  | 工事工程表 |  |  |  |  | 2 | 共・仕1-1-2
|  | 着工届 |  |  |  |  | 3 | 請負規程
|  | 建設リサイクル法12条に基づく説明書 |  |  |  |  | 4 | 指示事項 | 契約前 |  |  |  | 特定建設資材を含む請負代金500万円以上
|  | 建設リサイクル法13条に基づく書面 |  |  |  |  | 5-1
|  | 建設リサイクル法13条に基づく書面 |  |  |  |  | 5-2
|  | おそれ情報に係る通知書 |  |  |  |  | 38 | 入札条件 | 契約前 |  |  |  | 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合に提出
| 設計図書の照査確認資料 | [5 empty] | 6-1 | 共・仕1-1-3 | 工事着手前及び随時 |  |  |  | 該当する事実があった場合
| 設計図書の照査確認願い | [5 empty] | 6-2
| 請負代金内訳書 | [5 empty] | 37 | R4.2.7お知らせ | 契約後5日以内 |  |  |  | 様式任意
| 週休2日・計画工程表 | [5 empty] | 35 | 施工条件書 週休2日実施要領 | 工事着手前まで |  |  |  | 工期変更が不要な場合は、計画工程表は提出不要 任意様式可。週休2日工事の対象外とした場合を除く。
| 施工計画 | 施工計画書 | [5 empty] | 共・仕1-1-4 | 工事着手前まで |  |  |  | 段階確認計画を記載すること
|  | 再生資源利用計画書 |  | COBRISで登録し 登録証を添付すること |  |  | 15 | 共・仕1-1-18 | 施工計画書に添付 |  |  |  | 該当する建設資材を搬入する場合
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 該当する建設副産物を搬出する場合
|  | 残土処分場に関する届 |  |  |  |  | 17 | 共・仕2-3-1 |  |  |  |  | キハラ建設(株)来巻残土処分場以外に搬出する場合
| 資材関係 | 工事材料使用承諾願 |  |  |  |  | 7 | 仕様書 | 工事着手前まで |  |  |  | 別冊可
|  | 下松市内産資材・市内取扱企業を使用しない理由書 |  |  |  |  | 8 | 指示事項 | 工事着手前まで |  |  |  | 市内産資材を購入しない場合、及び市内代理店等から購入しない場合
| 下請関係 | 施工体系図（写） |  |  |  |  | 10 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで
|  | 施工体制台帳（写） |  |  |  |  | 11-1 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで
|  | 再下請通知書（写） |  |  |  |  | 11-2 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで
|  | 下松市内下請企業を使用しない理由書 |  |  |  |  | 12 | 指示事項 | 下請工事着手前まで |  |  |  | 市内建設業者を活用しない場合
| 建退共 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  |  |  | 13-1 | 指示事項 | 工事着手前まで
|  | 収納書未提出理由申出書 |  |  |  |  | 13-2 |  | 工事着手前まで |  |  |  | 工事契約締結後、掛金収納書を提出しない場合
|  | 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書 |  |  |  |  | 13-3 |  | 下請工事着手前まで |  |  |  | 下請負人を使用する場合
施工中 | 工事打合せ簿 | [5 empty] | 18 | 共・仕1-1-2 | 随時
| 段階確認書 | [5 empty] | 19 | 共・仕1-1-2 |  |  |  |  | 施工計画書に記載した段階確認を行う場合
| 工事履行報告書 | [5 empty] | 20 | 共・仕1-1-24 |  |  |  |  | 中間前金払を適用する場合
| 建設残土処理通知書 | [5 empty] | 21 |  | 当該作業があるとき |  |  |  | キハラ建設(株)来巻残土処分場に搬出する場合
| 特殊車両通行許可証(写) | [6 empty] | 共・仕1-1-32 | 許可時 |  |  |  | 当該作業がある場合
| 事故報告書 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 事故発生後ただちに
| 中間前金払 | 中間前金払認定請求書（別記第2号様式） |  |  |  |  | 22 | 契約書 | 中間前金払を受けるとき |  |  |  | 該当工事のみ
|  | 工事履行報告書（別記第3号様式） |  |  |  |  | 23
|  | 中間前払金支払請求書（別記第7号様式） |  |  |  |  | 24
| 変更時 | 工期延長申請書 |  |  |  |  | 25 | 契約書 | 工期延長時
|  | 変更施工計画書 | [5 empty] | 共・仕1-1-4 | 変更時 |  |  |  | 内容変更が生じた場合はその都度提出
|  | 追加（変更）材料使用承諾願 |  |  |  |  | 7 | 仕様書 | 追加または変更時 |  |  |  | 追加（変更）材料発注時点
完成時 | 完成届 | [5 empty] | 26 | 請負規程 | 完成時
| 工事写真（着工前・完成） | [7 empty] | 完成時
| 施工管理資料 | 施工管理資料表紙 |  |  |  |  | 27 | 共・仕1-1-22 | 検査前まで。 ただし監督職員からの指示がある場合は都度提出のこと
工程管理資料（実施工程表）
出来形管理資料（出来形表・管理図表等）
品質管理資料（試験成績表・管理図表等）
継手チェックシート
工事写真（別冊）
交通誘導員使用集計表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設記録
納入書
竣工図（電子データもあわせて）
機器等納品書・保証書・取扱説明書等
|  | 弁栓位置 |  |  |  |  | 33
その他（ ）
| 週休2日・実施工程表 | [5 empty] | 35 | 施工条件書 週休2日実施要領 | 完成時 |  |  |  | 任意様式可。週休2日工事の対象外とした場合を除く。 根拠資料は提出不要。監督職員等の請求時は提示
| 下請工事検査確認資料 | [7 empty] | 検査前まで |  |  |  | 下請け工事がある場合。自社様式
| 給水工事竣工届（別紙） | [6 empty] | 下松市給水装置工事標準仕様書 | 検査前まで |  |  |  | 給水切替工事がある場合
完成後 | 引渡書 | [5 empty] | 28 | 工事請負規定 第27条 | 完成検査合格後直ちに
| 下請工事発注・資材利用状況報告書 | [5 empty] | 29 | 指示事項 | 完成検査終了後２週間以内 |  |  |  | 工事請負代金3,000万円以上
| 再資源化等実施報告書 | [5 empty] | 30 | 建リ法18条 | 再資源化完了後 |  |  |  | 建リ法対象工事
提 示 書 類 | [6 empty] | 様式 | 該当条項 | 提示期限 | 必要 不要 | 監督職員 |  | 備 考
CORINS |  | 登録のための確認のお願い・受注登録内容確認書(CORINS) | [5 empty] | 共・仕1-1-5 | 契約後10日以内 |  |  |  | 請負金額500万円以上必ず登録
契約後10日以内
|  | 登録のための確認のお願い・変更登録内容確認書(CORINS) | [6 empty] | 変更契約後10日以内 |  |  |  | 当初提出した場合のみ
変更契約後10日以内
|  | 登録のための確認のお願い・竣工登録内容確認書(CORINS) | [6 empty] | 完成後10日以内 |  |  |  | 当初提出した場合のみ
工事完成後10日以内
建退共 |  | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  |  |  |  | 14-1 |  | 検査時提示
|  | 工事別共済証紙受払簿 |  |  |  |  | 14-2 |  | 監督職員の求めがあった時 |  |  |  | 掛金充当日数の根拠を求められた場合
|  | 被共済者就労状況報告書（月次報告様式） |  |  |  |  | 14-3 | 共・仕1-1-41
関係協議 |  | 特定建設作業実施届（写） | [5 empty] | 共・仕1-1-35 | 許可または確認後 |  |  |  | 当該作業がある場合
|  | 労働基準監督署への届出（写） | [10 empty] | 当該作業がある場合(労安法5条や88条等に該当する工事)
|  | 諸手続許可書等 | [10 empty] | 道路使用許可書等の写し
|  | 地下埋設物件等の確認 | [5 empty] | 共・仕1-1-26
安全関係資料 |  | 新規入場者教育資料※1 | [5 empty] | 共・仕1-1-26 | 検査時提示 または監督職員の求めがあった時 |  |  |  | ※印の資料は、必須である。 ※1 安衛則第642条の3による ※2 共・仕1-1-26による ※3 労安法30条、安衛則635条による
安全教育訓練資料※2
安全衛生協議会又は災害防止協議会資料※3
KY活動表
安全パトロール資料
|  | 作業員名簿 |  |  |  |  | 31
各種点検簿
作業打ち合わせ簿
重機作業計画書
その他（ ）
廃棄物 |  | 再生資源利用実施書 |  | COBRISで実施数量を登録し 登録証を添付すること |  |  | 15 | 指示事項 |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入する場合
|  | 再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | 16 | [5 empty] | 該当する建設副産物を搬出する場合
|  | 建設廃棄物管理票（マニフェスト） | [5 empty] | 共・仕1-1-18 |  |  |  |  | A,B,D,E票。電子マニフェストの場合は受渡確認 票等
【メ モ】
その他、監督職員が指示したものを提出または提示してもらうことがある。

## R7.4～
工事施工に伴う 提出・提示書類等 確認表
工事名 | [8 empty] | 工 期 |  | 当初 |  |  | ～
[11 empty] | 変更 |  |  | ～
受 注 | [5 empty] | 請負 | 当初 |  |  | 千円 | 着手時 打合日 |  | ～
業者名 |  | （現場代理人： ) |  |  |  | 金額 | 変更 |  |  | 千円 | 完成時 打合日 |  | ～
提 出 書 類 | [5 empty] | 様式 | 該当条項 | 提出期限 |  |  | 必要 不要 | 監督 | 備 考
職員
着手時 | 契約時 | 現場代理人・主任（監理）技術者選任届 |  |  |  | 1 | 請負規程 | 契約時
|  | 工事工程表 |  |  |  | 2 | 共・仕1-1-2
|  | 着工届 |  |  |  | 3 | 請負規程
|  | 建設リサイクル法12条に基づく説明書 |  |  |  | 4 | 指示事項 | 契約前 |  |  |  |  | 特定建設資材を含む請負代金500万円以上。
|  | 建設リサイクル法13条に基づく書面 |  |  |  | 5-1
|  | 建設リサイクル法13条に基づく書面 |  |  |  | 5-2
|  | おそれ情報に係る通知書 |  |  |  | 38 | 入札条件 | 契約前 |  |  |  |  | ・工期又は請負代金に影響を及ぼす事象が発生する恐れがある場合に提出。「資機材の供給の不足、遅延又は価格の高騰」「特定建設工事の種類おける労務の供給不足又は価格の高騰」
| 設計図書の照査確認資料 |  |  |  |  | 6-1 | 共・仕1-1-3 | 工事着手前及び随時 |  |  |  |  | 該当する事実があった場合。
| 設計図書の照査確認願い |  |  |  |  | 6-2
| 請負代金内訳書 |  |  |  |  | 37 | R4.2.7お知らせ | 契約後5日以内 |  |  |  |  | 様式任意。
| 週休2日・計画工程表 |  |  |  |  | 35 | 施工条件書 週休2日実施要領 | 工事着手前まで |  |  |  |  | 任意様式可。週休2日工事の対象外とした場合を除く。
| 施工計画 | 施工計画書 |  |  |  |  | 共・仕1-1-4 | 工事着手前まで |  |  |  |  | 段階確認計画を記載すること。 「簡易な工事」や「緊急工事」の場合記載又は提出を省略できる。
|  | 再生資源利用計画書 |  |  |  | 15 | 共・仕1-1-18 | 施工計画書に添付 |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入する場合。
|  | 再生資源利用促進計画書 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 該当する建設副産物を搬出する場合。
| 資材関係 | 工事材料使用承諾願 |  |  |  | 7 | 仕様書 | 工事着手前まで |  |  |  |  | 別冊可。
|  | 下松市内産資材・市内取扱企業を使用しない理由書 |  |  |  | 8 | 指示事項 | 工事着手前まで |  |  |  |  | 市内産資材を購入しない場合、及び市内代理店等から購入しない場合。
| 下請関係 | 施工体系図（写） |  |  |  | 10 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで |  |  |  |  | 下請契約を締結した工事のみ提出
|  | 施工体制台帳（写） |  |  |  | 11-1 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで
|  | 再下請通知書（写） |  |  |  | 11-2 | 共・仕1-1-10 | 下請工事着手前まで
|  | 下松市内下請企業を使用しない理由書 |  |  |  | 12 | 指示事項 | 下請工事着手前まで |  |  |  |  | 市内建設業者を活用しない場合。
| 建退共 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  |  | 13-1 | 指示事項 | 工事着手前まで
|  | 収納書未提出理由申出書 |  |  |  | 13-2 |  | 工事着手前まで |  |  |  |  | 工事契約締結後、掛金収納書を提出しない場合。
|  | 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書 |  |  |  | 13-3 |  | 下請工事着手前まで |  |  |  |  | 下請負人を使用する場合。
施工中 | 工事打合せ簿 |  |  |  |  | 18 | 共・仕1-1-2 | 随時
| 段階確認書 |  |  |  |  | 19 | 共・仕1-1-2 | [5 empty] | ・施工計画書、、特記仕様書等にしめされた確認を行う場合。 ・実施日程等は口頭等で調整。(書類不要)
| 工事履行報告書 |  |  |  |  | 20 | 共・仕1-1-24 | [5 empty] | 中間前金払を適用する場合。
| 建設残土処理通知書 |  |  |  |  | 21 |  | 当該作業があるとき |  |  |  |  | 民間残土処分場に搬出を指定された工事のみ提出。
| 特殊車両通行許可証(写) | [5 empty] | 共・仕1-1-32 | 許可時 |  |  |  |  | 当該作業がある場合。
| 事故報告書 |  |  |  |  | 32 | [6 empty] | 事故発生後ただちに提出。
| 石綿 | 事前調査結果の現場掲示 |  | 石綿事前調査結果報告システム |  |  | 共・仕1-1-46 | 当該作業があるとき |  |  |  |  | ① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事 ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事 ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事 事前調査を行う必要がない作業は、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP89〜90に記載されている作業
|  | 事前調査結果の発注者への説明 |  | 石綿事前調査結果報告システム |  |  |  | 当該作業があるとき
|  | 事前調査結果の報告 | 石綿事前調査結果報告システム |  | 労基署へ報告 |  |  | 右記工事全て
|  | 除去工事の計画届 | レベル1,2のみ |  | 労基署へ届出 |  |  | 工事開始14日前まで
| 中間前金払 | 中間前金払認定請求書（別記第2号様式） |  |  |  | 22 | 契約書 | 中間前金払を受けるとき |  |  |  |  | 該当工事のみ
|  | 工事履行報告書（別記第3号様式） |  |  |  | 23
|  | 中間前払金支払請求書（別記第7号様式） |  |  |  | 24
| 変更時 | 工期延長申請書 |  |  |  | 25 | 契約書 | 工期延長時
|  | 変更施工計画書 |  |  |  |  | 共・仕1-1-4 | 変更時 |  |  |  |  | 内容変更が生じた場合、都度提出
|  | 追加（変更）材料使用承諾願 |  |  |  | 7 | 仕様書 | 追加または変更時 |  |  |  |  | 追加（変更）材料発注時点
裏面へ続く
完成時 | 完成届 |  |  |  |  | 26 | 請負規程 | 完成時
| 工事写真（着工前・完成） | [6 empty] | 完成時
| 施工管理資料 | 施工管理資料表紙 |  |  |  | 27 | 共・仕1-1-22 | 検査前まで。 ただし監督職員からの指示がある場合は都度提出のこと
工程管理資料（実施工程表）
出来形管理資料（出来形表・管理図表等）
品質管理資料（試験成績表・管理図表等）
継手チェックシート
工事写真（別冊）
交通誘導員使用集計表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設記録
納入書
竣工図（電子データもあわせて）
機器等納品書・保証書・取扱説明書等
|  | 弁栓位置 |  |  |  | 33
その他（ ）
| 特定粉じん排出等作業完了報告 | [5 empty] | 大防法第18条の23 | 当該作業があるとき |  |  |  |  | 規定の項目が網羅されていること
| 週休2日・実施工程表 |  |  |  |  | 35 | 施工条件書 週休2日実施要領 | 完成時 |  |  |  |  | 任意様式可。週休2日工事の対象外とした場合を除く。根拠資料は提出不要。監督職員等の請求時は提示。
| 給水工事竣工届（別紙） | [5 empty] | 下松市給水装置工事標準仕様書 | 検査前まで |  |  |  |  | 給水切替工事がある場合
完成後 | 引渡書 |  |  |  |  | 28 | 工事請負規定 第27条 | 完成検査合格後直ちに
| 下請工事発注・資材利用状況報告書 |  |  |  |  | 29 | 指示事項 | 完成検査終了後２週間以内 |  |  |  |  | 工事請負代金3,000万円以上
提 示 書 類 | [5 empty] | 様式 | 該当条項 | 提示期限 |  |  | 必要 | 監督 | 備 考
[11 empty] | 不要 | 職員
CORINS | 登録のための確認のお願い・受注登録内容確認書(CORINS) | [5 empty] | 共・仕1-1-5 | 契約後10日以内 |  |  |  |  | 請負金額500万円以上必ず登録
契約後10日以内
| 登録のための確認のお願い・変更登録内容確認書(CORINS) | [6 empty] | 変更契約後10日以内 |  |  |  |  | 当初提出した場合のみ
変更契約後10日以内
| 登録のための確認のお願い・竣工登録内容確認書(CORINS) | [6 empty] | 完成検査後10日以内 |  |  |  |  | 当初提出した場合のみ
工事完成検査後10日以内
建退共 | 建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 |  |  |  |  | 14-1 |  | 検査時提示
| 工事別共済証紙受払簿 |  |  |  |  | 14-2 |  | 監督職員の求めがあった時 |  |  |  |  | 掛金充当日数の根拠を求められた場合
| 被共済者就労状況報告書（月次報告様式） |  |  |  |  | 14-3 | 共・仕1-1-41
関係協議 | 特定建設作業実施届（写） | [5 empty] | 共・仕1-1-35 | 許可または確認後 |  |  |  |  | 当該作業がある場合
| 労働基準監督署への届出（写） | [11 empty] | 当該作業がある場合(労安法5条や88条等に該当する工事)
| 諸手続許可書等 | [11 empty] | 道路使用許可書等の写し
| 地下埋設物件等の確認 | [5 empty] | 共・仕1-1-26
安全関係資料 | 新規入場者教育資料※1 | [5 empty] | 共・仕1-1-26 | 検査時提示または監督職員の求めがあった時 |  |  |  |  | ※印の資料は、必須である。 ※1 安衛則第642条の3による ※2 共・仕1-1-26による ※3 労安法30条、安衛則635条による
安全教育訓練資料※2
安全衛生協議会又は災害防止協議会資料※3
KY活動表
安全パトロール資料
| 作業員名簿 |  |  |  |  | 31
各種点検簿
作業打ち合わせ簿
重機作業計画書
その他（ ）
廃棄物 | 再生資源利用実施書 |  |  | COBRISで実施数量を登録 |  | 15 | 指示事項 | [5 empty] | 該当する建設資材を搬入する場合
| 再生資源利用促進実施書 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 該当する建設副産物を搬出する場合
| 建設廃棄物管理票（マニフェスト） | [5 empty] | 共・仕1-1-18 | [5 empty] | A,B,D,E票。電子マニフェストの場合は受渡確認票等
その他 | 下請工事検査確認資料 | [11 empty] | 下請け工事がある場合。自社様式
【メ モ】
その他、監督職員が指示したものを提出または提示してもらうことがある。